Kommunikationsplan for mere liv i Sønderhå og Hørsted

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvornår | Hvad | Hvem | Hvor | Ansvarlig |
| 29/10 | Pressemeddelelse om støtte til lokalavisen  | Lokalmiljøet og netværk.Projektet har opnået støtte | NordjyskeThistedpostenThylandsavisTv Midt-vestP4 NordLimfjord Update | Stine |
| 29/10 | Lokalt, foreningernes sociale medier | Forældre til friskolens børnForældre til Fribørnehavens børnLokalmiljø | FacebookHjemmeside | Stine |
| 29/10 | Artikel til aktivitetsbladet(Nov-Jan) | Borger i Sønderhå og Hørsted | Artikel sendes til Winnie | Stine |
| Torsdag den 5/11  | Indkaldt til fællesmøde | Borgerforening, Kulturcenter, Idrætsforening Sønderhå Hørsted Friskole og Børnehave | Sønderhå Hørsted Kulturcenter | Stine |
| Medio November | Lave ”Her bor vi” billede | BorgerforeningKulturcenter,IdrætsforeningFriskole og Børnehave | Sendes til Nordea Fonden | Stine |
| Onsdag 25/1116.30-18.00 | Deltage i virtuelt opstartsmøde | Kasserer; JensTovholder : StineOg andre interesserede fra styregruppen | Link er sendt via Facebook gruppen | Stine |
| Marts | Første spadestik | BorgerforeningKulturcenter,IdrætsforeningFriskolen og BørnehavePressen informeres og inviteres | Sønderhå Hørsted Kulturcenter | A.C |
| Dec- frem til afslutning | Kontakte alle relevante samarbejdspartnere og levere kommunikationsmateriale | Projektet er på vej:Hjælp os med at spredebudskabet | NordjyskeThistedpostenThylandsavisTv Midt-vest |  |
| Slut januar | Indlæg til aktivitetsbladet(Feb-April) | Borgere i Sønderhå og Hørsted, samt forældre i skolen og børnehaven | Artikel sendes til Winnie |  |
| Slut April | Indlæg til aktivitetsbladet(maj- juni) | Borgere i Sønderhå og Hørsted, samt forældre i skolen og børnehaven | Artikel sendes til Winnie |  |
|  | Pressemeddelelse om indvielse til lokalavisen og på foreningernes medier | Lokalmiljøet og netværk:Kom og deltag i åbning | Kontakt til lokalaviser og opdatere egne medier |  |
|  | Invitation af byens borgere til indvielse | Lokalmiljøet: kom og deltag i åbningen | Plakater og flyer´ i skolen, bhv og butikker | Frivillige |
| Senest 30/11-2021 | Indvielse |  |  |  |
|  | Billeder og tekst fra indvielse til medier | Lokalmiljø: Nye aktiviteter i brug | Kontakte lokale medier og opdatere egne medier |  |
|  | Kommunikation målrettet til dagplejere | Nu er aktiviteten klar til brug | Kontakte alle private og offentlige dagplejere i lokalområdet | Børnehave |